## HistoriasUsuarioEpicas
Descripción de Historias de Usuario Épicas
Historia de Usuario Épica Sprint 0
Historia de Usuario Épica
Identificador: HUEP-0 | Usuario: General
Nombre Historia: Preparación Ambiente de desarrollo y base de datos
Prioridad en Negocio: Alta | Riesgo Desarrollo: Medio
Responsable: Giovanny Prado
Descripción:
Se instaló todas las herramientas necesarias que utilizaron para el desarrollo del sistema de administración de contratos y además también se implementó el modelo de nuestra base de datos
Historia de Usuario Épica 1
Historia de Usuario Épica
Identificador: HUEP-1 | Usuario: General
Nombre Historia: Desarrollo de modulo ingreso y módulo administrativo del sistema
Prioridad en Negocio: Medio | Riesgo Desarrollo: Bajo
Responsable: Giovanny Prado
Descripción:
El usuario debe tener la posibilidad de tener opción de registro en el sistema, y posteriormente realizar la identificación del mismo para acceder al sistema y comenzar con su uso.
El usuario debe poder asignar información sobre el personal que trabajara en cada proyecto como son nomina, asesores, y cargos además de información como tipo de proyecto, tipo de servicio que se va a dar y el objeto del proyecto ; todo esto para asignar respectivamente los formularios de pendientes y empresa.
Historia de Usuario Épica 2
Historia de Usuario Épica
Identificador: HUEP-2 | Usuario: General
Nombre Historia: Desarrollo del módulo comercial del sistema
Prioridad en Negocio: Alta | Riesgo Desarrollo: Medio
Responsable: Giovanny Prado
Descripción:
Una vez se tenga en el sistema datos importantes como nombre de asesores, de nómina y tipos es importante crear el ingreso de la empresa con la cual se está efectuando una negociación en el cual deben constar orden de factura y cobro para un proyecto, además se debe crear la parte de seguimiento tanto por nombre de contacto como por el nombre de la empresa; para poder asignar así actividades y pendientes y posteriormente asignar la gestión de negociación y contrato.
Historia de Usuario Épica 3
Historia de Usuario Épica
Identificador: HUEP-3 | Usuario: General
Nombre Historia: Desarrollo Sección Pendientes
Prioridad en Negocio: Alta | Riesgo Desarrollo: Medio
Responsable: Giovanny Prado
Descripción:
El usuario una vez que identifique la empresa con la cual está trabajando debe poder ingresar las actividades que está llevando acabo como son: llamadas, correos, reuniones, cotizaciones, contratos y status ya que estos módulos guardaran información que intervendrá en la correcta gestión de contratos para la empresa.
Historia de Usuario Épica 4
Historia de Usuario Épica
Identificador: HUEP-4 | Usuario: General
Nombre Historia: Desarrollo Índice de Oportunidades y Matriz de Proyectos
Prioridad en Negocio: Medio | Riesgo Desarrollo: Medio
Responsable: Giovanny Prado
Descripción:
Una vez ingresados todos los valores se debe mostrar al usuario una plantilla que indique el denominado índice de oportunidades, ya que este servirá de análisis para toma de decisiones con los clientes y servirá de referencia para presidencia el trabajo del personal encargado de un contrato. Se debe crear igualmente una plantilla en la cual se presente la matriz de proyectos de la empresa la cual contendrá todos los proyectos como también facturas hechas o por cobrar y que falta cobra, servirá para análisis de lo que está realizando la empresa y tener claro los ingresos obtenidos, como también avances de objetivos planteados.
Historia de Usuario Épica 5
Historia de Usuario Épica
Identificador: HUEP-5 | Usuario: General
Nombre Historia: Desarrollo de Reportes y Notificaciones
Prioridad en Negocio: Alta | Riesgo Desarrollo: Medio
Responsable: Giovanny Prado
Descripción:
Se debe generar reportes en formato pdf, para la lista de pendientes una general y otra específica para área comercial además de un reporte de seguimiento atravez de filtros como: nombre de asesore, empresa contacto proyecto y por rango de fechas además el usuario debe poder generar un reporte de la matriz de proyectos filtrado por rango de fechas que servirán para análisis en plazos cortos de contratación. Además, se debe notificar al correo electrónico del usuario cuando cree o complete un pendiente, esto servirá de referencia para evitar errores por olvido ante una contratación.

## ListaHistoriasUsuario
Historia de usuario
1 | Preparación del Ambiente de Desarrollo
2 | Implementación del Modelo de Base de Datos
3 | Elaboración registró de usuario en el sistema web
4 | Elaboración de inicio de sesión en el sistema web
5 | Desarrollo de interfaz pantalla principal y menú
6 | Desarrollo modelo vista y controlador de asesores
7 | Desarrollo modelo vista y controlador de cargos (Anexo E).
8 | Desarrollo modelo vista y controlador de áreas y sucursales (Anexo E).
9 | Desarrollo modelo vista y controlador para tipo de proyecto, tipo cobros, tipo de servicio, tipo objeto proyecto (Anexo E).
10 | Desarrollo modelo vista y controlador de nomina
11 | Construir modulo para información empresa
12 | Construir modulo para seguimiento por contacto y empresa
13 | Desarrollo modelo vista y controlador de empresa
14 | Desarrollo modelo vista y controlador de contactos
15 | Desarrollo modelo vista y controlador de proyectos
16 | Desarrollo modelo vista y controlador de cobro (Anexo E).
17 | Desarrollo modelo vista y controlador de factura
18 | Construir sección para pendientes (Anexo E).
19 | Desarrollo modelo vista y controlador de llamadas
20 | Desarrollo modelo vista y controlador de reuniones
21 | Desarrollo modelo vista y controlador de correo
22 | Desarrollo modelo vista y controlador de presupuesto
23 | Desarrollo modelo vista y controlador de contrato
24 | Desarrollo modelo vista y controlador de status (Anexo E).
25 | Desarrollo vista para el índice de oportunidades
26 | Desarrollo vista para la matriz de proyectos
27 | Desarrollo modulo para reportes de seguimiento
28 | Desarrollo modulo reportes para matriz de proyectos (Anexo E).
29 | Desarrollo vista para reportes general y pendientes y notificaciones

## Product Backlog
Product Backlog
Historia de usuario épica | Código | Historia de usuario | Prioridad | PE
Sprint 0 | HU-01 | Preparación del ambiente de desarrollo | Alta | 9
| HU-02 | Implementación del modelo de base de datos | Alta | 13
HUEP- 1 | HU-03 | Elaboracion regitro de usuario en el sistema web | Alta | 5
| HU-04 | Elaboracion de inicio de sesion en el sistema web | Alta | 5
| HU-05 | Desarrollo de interfaz pantalla principal y menu | Alta | 8
| HU-06 | Desarrollo modelo vista y controlador de asesores | Alta | 3
| HU-07 | Desarrollo modelo vista y controlador de cargos | Medio | 3
| HU-08 | Desarrollo modelo vista y controlador de areas y sucursales | Medio | 5
HUEP- 2 | HU-09 | Desarrollo modelo vista y controlador para tipo de proyecto, tipo cobros, tipo de sevicio, tipo objeto proyecto | Bajo | 3
| HU-10 | Desarrollo modelo vista y controlador de nomina | Alta | 8
| HU-11 | Construir modulo para informacion empresa | Medio | 5
| HU-12 | Construir modulo para seguimiento por contacto y empresa | Medio | 5
| HU-13 | Desarrollo modelo vista y controlador de empresa | Alta | 8
HUEP-3 | HU-14 | Desarrollo modelo vista y controlador de contactos | Alta | 5
| HU-15 | Desarrollo modelo vista y controlador de proyectos | Alta | 8
| HU-16 | Desarrollo modelo vista y controlador de cobro | Medio | 5
| HU-17 | Desarrollo modelo vista y controlador de factura | Medio | 5
| HU-18 | Construir seccion para pendientes | Alta | 5
HUEP-4 | HU-19 | Desarrollo modelo vista y controlador de llamadas | Alta | 3
| HU-20 | Desarrollo modelo vista y controlador de reuniones | Alta | 5
| HU-21 | Desarrollo modelo vista y controlador de correo | Alta | 3
| HU-22 | Desarrollo modelo vista y controlador de presupuesto | Alta | 5
| HU-23 | Desarrollo modelo vista y controlador de contrato | Alta | 8
| HU-24 | Desarrollo modelo vista y controlador de status | Bajo | 3
HUEP-5 | HU-25 | Desarrollo vista para el índice de oportunidades | Medio | 5
| HU-26 | Desarrollo vista para la matriz de proyectos | Medio | 5
| HU-27 | Desarrollo modulo para reportes de seguimiento | Alta | 8
| HU-28 | Desarrollo modulo reportes para matriz de proyectos | Alta | 8
| HU-29 | Desarrollo vista para reportes general y pendientes y notificaciones | Medio | 3

## Release Planning
Puntos de esfuerzo: 30
Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
HU-01 | HU-03 | HU-06 | HU-12 | HU-16
HU-02 | HU-04 | HU-07 | HU-13 | HU-17
| HU-05 | HU-08 | HU-14 | HU-18
|  | HU-09 | HU-15 | HU-19
HU-10
HU-11
Elaborado por: Diego Villavicencio

## Sprint 0
Historia de Usuario
Número: 1 | Usuario: Administrador
Nombre historia: Preparación del ambiente de desarrollo
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Alto |  | Baja
Puntos estimados: 8 |  | Sprint asignado: 0
Programador responsable: Diego Villavicencio
Descripción:
Instalación de la bdd firebase
instalación web storm
configuración de la bdd en firebase
Instalación de plugin adicionales
Validación:
No se realiza validaciones
Historia de Usuario
Número: 2 | Usuario: Administrador
Nombre historia: Implementación de la bdd
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Alto |  | Baja
Puntos estimados: 10 |  | Sprint asignado: 0
Programador responsable: Diego Villavicencio
Descripción:
Conexión a la bdd en firebase
Modelado de la bdd en firebase
Validación:
Se prueba cargando datos a la bdd

## HUEP- 1
Historia de Usuario
Número: 3 | Usuario: Administrador
Nombre historia: Elaboración de un login
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Alto |  | Baja
Puntos estimados: 9 |  | Sprint asignado: 1
Programador responsable: Diego Villavicencio
Descripción:
Crear una página donde el usuario pueda logearse para ingresar al aplicativo
Validación:
Los usuarios tendrán un login donde deberán ingresar su correo electrónico y su contraseña.
Historia de Usuario
Número: 4 | Usuario: Administrador
Nombre historia: Elaboración de una página donde pueda registrarme
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Alto |  | Media
Puntos estimados: 7 |  | Sprint asignado: 1
Programador responsable: Diego Villavicencio
Descripción:
Crear una pagina donde el usuario pueda registrarse y poder ingresar a la aplicación
Validación:
Los usuarios tendrán una página de registro donde deberán ingresar su nombre, correo electrónico y una contraseña.
Historia de Usuario
Número: 5 | Usuario: Administrador
Nombre historia: Elaboración de una página principal
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Media |  | Baja
Puntos estimados: 5 |  | Sprint asignado: 1
Programador responsable: Diego Villavicencio
Descripción:
Crear una página interactiva con un diseño agradable y vistoso.
Validación:
Los usuarios tendrán una página principal e intuitiva para el ingreso al aplicativo móvil.

## HUEP- 2
Historia de Usuario
Número: 6 | Usuario: Administrador
Nombre historia: Creación de un tab con 5 ítems
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Media |  | Media
Puntos estimados: 5 |  | Sprint asignado: 2
Programador responsable: Diego Villavicencio
Descripción:
Crear un TAB con: Colores, letras y números, Animales, Meses, días y horas, Profesionales, Ecuador, transporte y frutas.
Validación:
Los usuarios tendrán una página para aprender y escoger la opción que más le atraiga aprender.
Historia de Usuario
Número: 7 | Usuario: Administrador
Nombre historia: Elaboración de mostrar el abecedario, números, colores, Figuras
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Media |  | Media
Puntos estimados: 5 |  | Sprint asignado: 2
Programador responsable: Diego Villavicencio
Descripción:
Diseñar varios sub-ítems con el abecedario, números del 1 al 20, colores básicos, y las figuras.
Validación:
Los usuarios ingresarán a cada sub-ítem, podrán escoger cualquiera de las opciones y aprender mediante sonidos y palabras
Historia de Usuario
Número: 8 | Usuario: Administrador
Nombre historia: Elaboración de páginas mamíferos, anfibios, reptiles, invertebrados, etc.
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Media |  | Media
Puntos estimados: 5 |  | Sprint asignado: 2
Programador responsable: Diego Villavicencio
Descripción:
Diseñar varios sub-ítems con los sonidos de los diferentes tipos de animales.
Validación:
Los usuarios escogerán cualquier tipo de animal y el mismo tendrá el sonido real del animal escogido
Historia de Usuario
Número: 9 | Usuario: Administrador
Nombre historia: Elaboración página de horas, días y meses
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Media |  | Media
Puntos estimados: 5 |  | Sprint asignado: 2
Programador responsable: Diego Villavicencio
Descripción:
Diseñar varios sub-ítems con las horas del día, los días y los meses del año.
Validación:
Los usuarios escogerán cualquier sub-ítem y podrá aprender horas, días y meses.
Historia de Usuario
Número: 10 | Usuario: Administrador
Nombre historia: Elaboración de página profesiones
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Media |  | Media
Puntos estimados: 5 |  | Sprint asignado: 2
Programador responsable: Diego Villavicencio
Descripción:
Diseñar varios tipos de profesiones.
Validación:
Los usuarios tendrán diferentes opciones de profesiones cada una su respectivo nombre y sonido para poder diferenciarlos
Historia de Usuario
Número: 11 | Usuario: Administrador
Nombre historia: Elaboración página de transportes, frutas y provincias del Ecuador
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Media |  | Media
Puntos estimados: 5 |  | Sprint asignado: 2
Programador responsable: Diego Villavicencio
Descripción:
Diseñar varios sub-ítems con los tipos de transportes, las frutas y hortalizas, y las diferentes provincias de todo el Ecuador.
Validación:
Los usuarios tendrán diferentes opciones de aprendizaje entre estos los tipos de transporte, frutas hortalizas y todas las provincias del Ecuador

## HUEP- 3
Historia de Usuario
Número: 12 | Usuario: Administrador
Nombre historia: Elaboración de página de divierte jugando
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Media |  | Bajo
Puntos estimados: 5 |  | Sprint asignado: 3
Programador responsable: Diego Villavicencio
Descripción:
Crear una página interactiva con un diseño agradable y vistoso.
Validación:
Los usuarios podrán ingresar a diferentes niveles de aprendizaje para desarrollar lo aprendido
Historia de Usuario
Número: 13 | Usuario: Administrador
Nombre historia: Elaborar tab con 3 ítems
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Media |  | Media
Puntos estimados: 5 |  | Sprint asignado: 3
Programador responsable: Diego Villavicencio
Descripción:
Crear un TAB con: Vamos a jugar, Tu puedes, Demuestra lo que sabes
Validación:
Los usuarios en esta parte podrán escoger los diferentes niveles para desarrollar todo lo aprendido en el módulo de aprendizaje
Historia de Usuario
Número: 14 | Usuario: Administrador
Nombre historia: Elaborar el ítem Mueve el objeto
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Alto |  | Media
Puntos estimados: 7 |  | Sprint asignado: 3
Programador responsable: Diego Villavicencio
Descripción:
Diseñar el sub-ítem con mueve el objeto
Validación:
Los usuarios tendrán un juego el que les permitirá mover los objetos a los colores mostrados.
Historia de Usuario
Número: 15 | Usuario: Administrador
Nombre historia: Elaborar el ítem Rompecabezas
Prioridad en negocio: |  | Prioridad en negocio:
Alto |  | Media
Puntos estimados: 7 |  | Sprint asignado: 3
Programador responsable: Diego Villavicencio
Descripción:
Diseñar el sub-ítem con rompecabezas
Validación:
Los usuarios tendrán un juego el cual nos permitirá mover las imágenes para realizar el rompecabezas

## HUEP- 4
Historia de Usuario
Número: 16 | Usuario: Administrador
Nombre historia: Elaborar el ítem El ahorcado
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Alto |  | Media
Puntos estimados: 7 |  | Sprint asignado: 3
Programador responsable: Diego Villavicencio
Descripción:
Diseñar el sub-ítem con el ahorcado
Validación:
Los usuarios tendrán un juego el que les permitirá ingresar diferentes letras y vocales aprendidas adivinando una palabra
Historia de Usuario
Número: 17 | Usuario: Administrador
Nombre historia: Elaborar el ítem Adivina el numero
Prioridad en negocio: |  | Prioridad en negocio:
Alto |  | Media
Puntos estimados: 7 |  | Sprint asignado: 3
Programador responsable: Diego Villavicencio
Descripción:
Diseñar el sub-ítem con adivina el numero
Validación:
Los usuarios tendrán un juego el cual nos permitirá adivinar un número del 0 al 20
Historia de Usuario
Número: 18 | Usuario: Administrador
Nombre historia: Elaborar el ítem Adivina el color
Prioridad en negocio: |  | Prioridad en negocio:
Alto |  | Media
Puntos estimados: 7 |  | Sprint asignado: 3
Programador responsable: Diego Villavicencio
Descripción:
Diseñar el sub-ítem con adivina el color
Validación:
Los usuarios tendrán un juego en donde nos permitirá adivinar el color que nos muestra en letras
Historia de Usuario
Número: 19 | Usuario: Administrador
Nombre historia: Elaborar el ítem Adivina la pareja
Prioridad en negocio: |  | Prioridad en negocio:
Alto |  | Media
Puntos estimados: 7 |  | Sprint asignado: 3
Programador responsable: Diego Villavicencio
Descripción:
Diseñar el sub-ítem con adivina la pareja
Validación:
Los usuarios tendrán un juego en donde tendremos varias cartas y esta nos permitirá hacer parejas con las imágenes parecidas

## Sprint Backlog
Sprint Backlog – Sprint 0
Código | Prioridad | Estimación
HU-01 | Alta | 8
HU-02 | Alta | 10
Elaborado por: Diego Villavicencio
Sprint Backlog – Sprint 1
Código | Prioridad | Estimación
HU-03 | Alta | 9
HU-04 | Alta | 7
HU-05 | Medio | 5
Elaborado por: Diego Villavicencio
Sprint Backlog – Sprint 2
Código | Prioridad | Estimación
HU-06 | Medio | 5
HU-07 | Medio | 5
HU-08 | Medio | 5
HU-09 | Medio | 5
HU-10 | Medio | 5
HU-11 | Medio | 5
Elaborado por: Diego Villavicencio
Sprint Backlog – Sprint 3
Código | Prioridad | Estimación
HU-12 | Medio | 5
HU-13 | Medio | 5
HU-14 | Alto | 7
HU-15 | Alto | 7
Elaborado por: Diego Villavicencio
Sprint Backlog – Sprint 4
Código | Prioridad | Estimación
HU-16 | Alto | 7
HU-17 | Alto | 7
HU-18 | Alto | 7
HU-19 | Alto | 7
Elaborado por: Diego Villavicencio